## **Krátky zápis z 2. pracovná skupina k reforme financovania sociálnych služieb**

28. marca 2023

1. **Info o zmena v štatúte pracovnej skupiny**
   * Doplnenie Slovenskej katolíckej charity ako člena
2. **Plán práce pracovnej skupiny (vychádza z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti)**
   * 09/22 – zriadenie pracovnej skupiny
   * 11/22 – 1. stretnutie pracovnej skupiny
   * 01/23 – prieskum o FPP
   * 01-03/23 – prípravy Národného projektu na podporu opatrovateľskú službu
   * 03/23 – 2. stretnutie pracovnej skupiny
   * Koniec 05/23 – zaslanie prvého návrhu koncepcie členom pracovnej skupiny
   * 06/23 – 3. stretnutie pracovnej skupiny
   * 09/23 – 4. stretnutie pracovnej skupiny
   * 09/23 – zaslanie návrhu na Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA)
   * 10/23 – otvorenie verejnej diskusie
   * 12/23 – predloženie do formálneho procesu pripomienkovania (MPK)
3. **Výsledky prieskumu k FPP**

Prieskum sa realizoval v priebehu januára a februára 2023. respondentami boli poskytovatelia, obce/mestá, kraje aj strešné organizácie. Hlavnou otázkou bolo či je považovaný optimálny model FPP, alebo by uprednostnili iný model – paušálna platba

* Zapojilo sa 275 respondentov, 166 obcí najviac do 5000 obyvateľov.
* Mierne prevážila voľba paušálu (48% a ďalších 30% chce nejako upraviť súčasný systém), stanoveného jednotne pre SR a bol valorizovaný nariadením vlády každoročne.
* 54% súhlasilo so súčasným prerozdelením kompetencií kraj/obec – najviac proti boli obce.

SWOT analýza paušálneho FPP

|  |  |
| --- | --- |
| * Jednoduchá administrácia * Transparentnosť a jednoduchosť * Garancia výšky a tým predvídateľnosti | * Nemožnosť ovplyvniť jeho výšku * Nezohľadňovanie možných individuálnych * Nezohľadňovanie rôznych nákladov |
| * Zeefektívnenie plánovania financovania * Zeefektívnenie procesu predvídateľnosti * Jednotná metodika kalkulácie nákladov * Riadenie a koordinácia spolufinancovania | * Regionálne rozdiely v reálnej nákladovosti * Chýbajúca garancia plnenia si povinnosti samospráv * Možný rozpor so samosprávnym výkonom * Cenová dostupnosť služby * Hospodárnosť a účelnosť * Potreba komplexného riešenia |

Konštatuje sa, že na základe tohto prieskumu nie je možné jednoznačne komunikovať, že paušál je ideálny a to najmä v kontexte toho, že financovanie sociálnych služieb musí byť nastavené z viacerých zdrojov a toto nejako pokryť.

1. **Základné princípy osobného rozpočtu/ príspevku na starostlivosť (PnS)**
   * Sumu osobného rozpočtu / príspevok na starostlivosť bude priznávať UPSVAR (podľa lekárskeho a sociálneho posudku) podľa stupňa odkázanosti a veku
   * Tieto financie môže použiť na:
     1. Sociálnu službu
     2. Neformálnu domácu starostlivosť (PPnO, OA)
     3. Sociálnu starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach dlhodobej starostlivosti
     4. V centrách pre deti a rodinu s ošetrovateľskou starostlivosťou (špecializované skupiny)

**Úloha pre členov pracovnej skupiny (ako zástupcov platforiem) bude pomenovať postoj k štruktúre zdrojov na financovanie rôznych druhov služieb, rozdelenie kompetencií VUC/obec –** do ďalšieho stretnutia, MPSVR zašle podklady.

1. **Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby**

Zámer odprezentoval zástupca Sekcie fondov.

Tento projekt má „vydláždiť“ cestu osobnému rozpočtu/ príspevok na starostlivosť. Základom pri tvorbe zámeru NP bolo naceniť hodinový náklad na opatrovateľskú službu a vytvorí sa základ na vybudovanie infraštruktúry na vyplácanie budúceho osobného rozpočtu.

* Využijú infraštruktúru UPSVAR a ich skúsenosti
* Poskytovateľ opatrovateľskej služby bude žiadať na jednotlivom úrade
* UPSVAR bude kontrolovať oprávnenosť hodín
* Ako doklady by mali byť len doklady/dokumenty, ktoré majú poskytovatelia o prijímateľoch (rozhodnutie, zmluva, počet poskytnutých hodín,...)
* Zálohové platby

Na výpočet dát musia byť nepriestrelné... kvôli auditu EK. Vychádzali z priemernej mzdy opatrovateľky (vykazované kvartálne, Trexima) – 5,50 €. To je o niečo viac ako v súčasnom NP TOS.

Valorizácia 10% od roku 2023.

Realizácia NP by mal fungovať do spustenia nového systému financovania. Ideálne by mal byť zazmluvnený UPSVAR v júni 2023 a náklady budú aj spätne (zrejme od konca končiaceho NP, dopytované výzvy). Alokácia približne 115 mil.